# 项目需求书

一、项目概况

1、项目简述：为深入贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于开展巩固脱贫成果后评估的部署要求，海南省乡村振兴局牵头组织开展2022年市县党委和政府巩固脱贫成果第三方评估工作。

2、项目名称:海南省2022年市县党委和政府巩固脱贫成果第三方评估项目

3、招标方式：公开比选

4、预算金额：1494400.00元（人民币壹佰肆拾玖万肆仟肆佰元）

5、合同履行期限：180日历天（如因疫情原因不能正常开展工作，时间可调整）

二、对象范围

第三方评估对象为有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的18个市县党委和政府。

实地评估随机抽取镇、村、户三级，入户调查对象以监测对象、脱贫户为主，兼顾其他农户，重点关注边缘户、突发严重困难户和受灾受疫情影响较大的农户、低收入人群等。每个市县抽查200户左右（五指山市、临高县各抽查300户，同时作为摘牌验收的样本量），总样本规模约3800户。

三、评估内容

主要评估责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固4个方面21项具体内容。

（一）责任落实。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任压紧压实，主要评估6项内容22个指标。

1.市县党委和政府主体责任落实方面

（1）深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和指示批示精神，领会精神实质，把握核心要义，用于指导和推进工作。

（2）及时传达学习和贯彻落实上级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的有关指示要求和安排部署。

（3）定期研究和推进本市县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，高质量完成年度目标任务。

（4）市县委书记年内走访调研本地区不少于1/2的脱贫村，及时解决实际问题。

（5）市县主要领导和分管领导熟悉本市县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况，工作思路清晰。

2.市县行业部门责任落实方面

（1）及时传达学习和贯彻落实上级关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的有关指示要求和安排部署。

（2）按照责任分工，具体推动本部门、本行业巩固拓展脱贫成果目标任务落实到位。

（3）市县行业部门领导深入镇村调研指导，收集本行业巩固拓展脱贫成果过程中存在的问题并协调解决到位。

（4）市县行业部门主要领导和分管领导熟悉本行业巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况，工作思路清晰。

3.乡镇党委和政府主体责任落实方面

（1）及时传达学习和贯彻落实上级关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的有关指示要求和安排部署。

（2）定期研究和推进本乡镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，高质量完成年度目标任务。

（3）乡镇党委书记年内遍访1次监测对象。

（4）乡村振兴大队长、乡镇主要领导和分管领导熟悉本乡镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况，工作思路清晰。

4.村级党组织责任落实方面

（1）及时传达学习和贯彻落实上级关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的有关指示要求和安排部署。

（2）乡村振兴中队长、村干部熟悉本村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况，工作思路清晰。

（3）村党组织书记深入走访农户，了解掌握真实情况并及时帮助排忧解难。

5.驻村干部帮扶责任落实方面

（1）开展“十抓十好”工作并取得较好成效。

（2）驻村干部熟悉本村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况，工作思路清晰。

（3）驻村干部坚持吃住在村、工作在村，履行职责到位，群众认可。

6.帮扶联系人责任落实方面

（1）监测对象、脱贫户均有帮扶联系人。

（2）帮扶联系人每月至少入户走访1次联系户，熟悉帮扶政策，落实帮扶措施，准确掌握帮扶对象的家庭收支、生活生产条件变化等基本情况，履行职责到位。

（3）协调解决帮扶对象的实际困难，对存在的问题整改到位。

（二）政策落实。聚焦脱贫攻坚同乡村振兴政策有效衔接，主要评估5项内容15个指标。

1.教育保障方面

（1）监测对象、脱贫户家庭义务教育阶段适龄儿童少年无失学辍学（除身体原因不具备学习条件外）。

（2）监测对象和符合条件的脱贫户2022年特惠性教育资助全部准确发放到位。

（3）监测对象和脱贫户“两后生”接受职业教育的，按规定给予相应补助。

2.医疗保障方面

（1）低保对象、特困人员、脱贫人口及监测对象做到应保尽保。

（2）资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险、落实门诊慢性特殊疾病及住院医疗费用救助、对救助已达到年度最高限额但个人负担费用仍较大导致基本生活难以保障的救助对象落实倾斜救助政策，做到应助尽助。

（3）对患30种大病的脱贫人口实施专项救治，实现“应治尽治”。

（4）对患高血压、糖尿病、重性精神病、肺结核等4种慢性病的脱贫人口实现家庭医生签约“应签尽签”。

3.住房保障方面

（1）对疑似危房实现全部鉴定。

（2）完成2022年低收入人群危房改造计划，全部竣工并入住。

（3）脱贫户和监测对象无住危房问题。

4.饮水安全保障方面

（1）行政村供水设施设备管理责任清晰，运维管护到位。

（2）饮水安全保障到位，能有效应对季节性缺水。

5.兜底保障方面

（1）对脱贫户、监测对象中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，纳入农村低保或特困人员救助供养范围，对符合条件的给予临时救助。

（2）按照最低缴费档次为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、监测对象、重度残疾人等缴费困难群体代缴部分或全部保费。

（3）重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴应享尽享，规范发放。

（三）工作落实。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴等重点工作，主要评估7项内容30个指标。

1.健全防止返贫动态监测和帮扶机制方面

（1）监测对象识别标准把握精准，做到应纳尽纳，不存在漏纳、体外循环问题。

（2）监测对象纳入及时、程序合规。

（3）帮扶针对性及时性强，根据返贫致贫风险因素制定“一户一策”，1个月内落实帮扶措施。

（4）风险消除准确，启动及时、程序合规，不存在错误消除风险问题。

（5）脱贫户和监测对象基础信息、收入信息准确，账实相符、账账相符。

2.产业帮扶方面

（1）产业帮扶项目建立两种以上的联结带动方式，符合条件的脱贫人口和监测对象享受“六带动全覆盖”带来的收益和服务。

（2）脱贫人口、监测对象与产业帮扶项目按照合同（协议）约定的收益分红等要按时足额落实发放到位。

（3）相对稳定脱贫户、监测对象家庭经营净收入当年达到4000元（含）-8000元的每户奖励1000元、8000元（含）-12000元的每户奖励2000元、12000元（含）以上的每户奖励3000元用于发展生产。

（4）年内举办“消费助农大集市”县域和乡镇域总场次不少于10场，年度销售额不低于去年。

3.就业帮扶方面

（1）2022年度脱贫人口务工就业的目标任务超额完成。

（2）务工人员主要信息与实际相符，无虚假务工现象。

（3）有富余劳动能力的脱贫户家庭至少有1名劳动力实现务工就业。

（4）就业帮扶车间和乡村公益性岗位数量以及吸纳脱贫人口数量均高于上年度。

（5）符合务工奖补申领条件的务工补贴、交通补助及时发放到位。

（6）支持企业优先留用脱贫户和监测对象家庭劳动力，各类用人单位招用帮扶对象家庭劳动力按规定给予2000元/人的一次性奖励。

4.金融帮扶方面

（1）对有小额信贷需求的脱贫人口、监测对象实现应贷尽贷。

（2）脱贫人口小额信贷总量和覆盖率均超过上年度，贷款余额不低于上年度。

（3）脱贫人口小额信贷逾期率低于0.5%。

5.乡村建设方面

（1）完成 2022年农村厕所防渗漏改造任务和农村户厕问题摸排整改“回头看”任务。

（2）新改建厕所质量合格，奖补资金发放及时。

（3）厕所管护良好，没有出现粪污清掏不及时、建而未用、弃用、设备损坏未维修等问题。

（4）农村生活污水及时有效处理，无污水乱排放现象。

（5）村内垃圾及时清理和收集转运，无乱堆乱放现象。

（6）村组道路硬化，通行条件良好，不存在道路泥泞、村民出行不便、不安全问题。

（7）村容村貌干净整洁，无乱搭乱建现象。

6.乡村治理方面

（1）各市县均有推广运用积分制、清单制专项工作计划并按计划实施。

（2）以乡风文明“七个倡导”活动为主要载体，每个市县所有乡镇、每个乡镇不少于2个行政村推广运用积分制，群众知晓度较高并广泛参与，有较好成效。

（3）每个市县选取2个乡镇、每个乡镇至少选取1个行政村开展清单制试点，试点镇村群众知晓度普遍较高，村干部按照清单履职，有较好成效。

7.工作作风方面

（1）市县、乡镇、行政村在国家2021年考核评估及乡村振兴大比拼活动反馈问题整改台账中涉及的各类问题全部整改到位。

（2）整改情况真实有效，不存在虚假整改、数字整改、纸面整改等现象。

（四）成效巩固。聚焦脱贫攻坚成果巩固拓展，主要评估3项内容10个指标。

1.增收方面

（1）有效应对灾情疫情影响，落实省里各项措施要求。

（2）脱贫市县2022年农村居民人均可支配收入增速高于本省农村居民人均可支配收入增速。

（3）2022年脱贫人口人均纯收入增速高于本市县农村居民人均可支配收入增速。

（4）2022年脱贫人口人均纯收入高于上年度（未消除风险的监测户，因病因灾因重大意外事故造成收入骤减户、无劳动能力户，以及上年度获得大额征地款、社会捐赠、遗产赠予等农户除外）。

2.巩固脱贫成果认可度方面

（1）受访农户对村干部、驻村干部满意度达95%以上。

（2）受访农户对帮扶政策措施、帮扶成效满意度达95%以上。

（3）受访农户对村内基础设施、公共服务改善满意度达95%以上。

3.总结典型经验方面

（1）获得国家层面（中央办公厅、国务院办公厅、国家部委局办等）转发或批示肯定表扬的经验做法。

（2）获得省领导批示肯定表扬或要求推广的经验做法。

（3）海南要情、海南信息、政府要情、乡村振兴简报采用的经验做法以及省委督查室、省政府督查室通报表扬的经验做法。

四、进度要求

1、2022年10月25日前确定第三方评估机构。

2、2022年10月29日前第三方制定实地评估方案，组织开展培训等各项前期工作。

3、2022年11月12日前完成实地评估。

4、2022年11月15日前提交问题清单及初步情况。

5、2022年11月20日前提交评估成果（含总报告、18个市县分报告、五指山及临高挂牌督办县各一个摘牌验收报告）。

五、其他要求

1、投标机构要有专项评估工作经验。具有丰富的地市级以上脱贫攻坚成效或巩固脱贫成果第三方评估经验。

2、持证上岗。评估人员必须经过培训合格后上岗。

六、报价要求

项目预算金额1494400.00元（人民币壹佰肆拾玖万肆仟肆佰元），包含但不限于可能发生的差旅费、会议费、专家劳务费、依法应当缴纳的所有税费等。采购人不再另行支付任何费用。