## Sheet1
2021年下半年省乡村振兴局重点推进事项任务清单
序号 | 重点推进事项内容 | 责任处室 | 完成时间
1 | 组织全省乡村振兴系统干部轮训，采取专题理论授课与现场教学相结合方式，对省乡村振兴局、各市县乡村振兴局干部及部分乡镇专干约420人分三期进行培训，有效提升系统干部履职尽责的能力素质。 | 综合处 | 2021-09-01
2 | 开展脱贫攻坚档案数字化专项行动,10月份前对工作进度慢的市县适时组织1次督导，对其他市县开展1次调研及现场验收，推动各市县于11月15日完成脱贫攻坚档案数字化上传挂载工作并保证通过平台的自动验收，12月完成脱贫攻坚档案归档、验收和移交档案馆工作。 | 综合处 | 2021-12-01
3 | 开展固定资产核查清理行动，对我局1990.12-2020.12.31期间配发、购置的600余件固定资产进行全面摸底核查，核定其权属、使用人及报废情况等情况，做到账、物相符。 | 综合处 | 2021-12-01
4 | 开展局机关管理秩序正规化行动，10月份前修改完善《局党组会议领导集体决策重大问题议事规则》《局长会议领导集体决策重大问题议事规则》《固定资产管理办法》等系列内控管理制度。配合第三方对我局内部财务、后勤、资产管理等方面进行的内控审计，及时提供财务凭证等相关资料并抓好审计指出的问题整改。 | 综合处 | 2021-12-01
5 | 开展年度绩效考核争先创优工作，对照省委、省政府年度绩效考核要求，制定责任分工方案，梳理重点工作完成情况，开展自评，努力争取全局年度绩效考核取得好的成绩。同时配合做好领导班子考核、部门财政绩效第三方评估等工作，确保考核评估取得好的成绩。 | 综合处 | 2021-12-01
6 | 完成干部选拨任用工作，根据党组决定及干部选拨任用工作部署安排，坚持正确用人导向，严格按照有关规定，做好干部晋升任职考察等相关工作。 | 综合处 | 2021-08-01
7 | 制定我局“三定”方案，根据《中央编办关于调整海南省扶贫工作机构设置的批复》《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于调整全省扶贫工作机构设置的通知》，参考《国家乡村振兴局“三定”方案》，制定我局及内设机构“三定”工作方案,理顺关系、优化结构、提高效能，做好机构、编制、职责和人员的调整工作。 | 综合处 | 2021-12-01
8 | 抓好部门年度预算执行工作。根据实际工作及执行情况，及时对预算进行调整，并跟踪、指导、协调局机关各处及老促办依法、依规开支，加快预算执行进度，争取2021年度部门预算执行率达到90%以上；同时完成我局2020年度决算编报、公开及做好我局2022年度预算编制工作。 | 综合处 | 2021-12-01
9 | 开展机关保密工作隐患排查行动。9月份前完成办公电脑国产化更新，开展1次全局的保密宣传教育和1次保密工作自查行动，加强收发室等重点部位的收发文管理，开展1次隐患排查，确保公文扭转安全保密、精准、及时、无误，确保不发生失泄密。 | 综合处 | 2021-12-01
10 | 督促指导中国人民大学项目组完成《海南省脱贫攻坚总结》项目评审验收工作。 | 政策法规处 | 2021-09-01
11 | 开展推动相关省直单位出台巩固衔接配套政策专项行动。起草推动省级单位出台国家巩固衔接配套政策的请示及通知代拟稿，提交省委农村工作领导小组审定后印发，协调有关业务处督促尚未出台配套政策的省直单位于国家开展巩固脱贫成果后评估前抓紧完成。 | 政策法规处 | 2021-11-01
12 | 收集各市县开展“六治”活动的做法、成效及意见建议，总结扶贫扶志工作经验，研究制定推动乡村治理新举措。 | 政策法规处 | 2021-12-01
13 | 在9月底和国家开展巩固脱贫成果后评估前，分别召开海南省防返贫监测与帮扶工作新闻发布会、2021年海南省巩固脱贫成果情况新闻发布会。 | 政策法规处 | 2021-12-01
14 | 开展“巩固拓展第一年面面观”宣传月活动（暂定名）。在国家开展巩固脱贫成果后评估前，发动省内媒体、各市县广泛宣传报道巩固拓展脱贫攻坚成果情况，营造良好氛围。 | 政策法规处 | 2021-12-01
15 | 将《脱贫攻坚信息》改版为《海南乡村振兴简报》，建立市县报送信息定期统计通报机制，每月至少编发一期简报；加强与省政府信息室等相关职能部门的对接，拓宽信息报送渠道；对全处人员进行分工，每月至少起草1篇质量较高的调研报告、主要工作进展等材料并力争上稿。 | 政策法规处 | 2021-12-02
16 | 根据省政府法治政府建设工作要点及考核指标，研究制定我局法治政府建设工作要点和考核任务分工，做好迎接省政府法治政府建设考核准备工作。 | 政策法规处 | 2021-12-02
17 | 引入外智建立乡村振兴研究平台，建立长期合作机制，为做好乡村振兴工作提供智力支持。 | 政策法规处 | 2021-12-02
18 | 与省广播电视总台合作，开设专栏，定期宣传报道全省乡村振兴有关重要工作。 | 政策法规处 | 2021-12-02
19 | 开展脱贫户监测对象动态管理专项行动。组织各市县10月份开展我省动态管理专项行动，对脱贫人口、监测对象开展信息采集、对具有返贫致贫农户开展纳入监测对象识别工作、对符合消除条件的监测对象履行风险消除程序 | 规划统计处 | 2021-10-02
20 | 开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作数据统计专项行动。制定统计工作方案，明确责任人、统计内容、填报时间等，细化统计表格，每月汇总巩固脱贫成果各方面数据，通过数据分析，发现防返贫监测和帮扶工作短板弱项，每月中旬前通报各市县，同时指导市县及时开展核实整改工作 | 规划统计处 | 2021-12-02
21 | 加快推进防止返贫监测信息系统三期建设项目，解决农户自主申报、行业部门数据推送、信息采集、帮扶成效评估等方面问题。制定工作时间安排表，倒排工期，每周跟踪工作进度，9月底完成主要功能上线，12月底完成整体项目初验。 | 规划统计处 | 2021-12-01
22 | 研究制定支持重点帮扶县政策，在各行业部门提供本部门帮扶政策的基础上，细化具体帮扶政策，8月中旬形成我省的实施意见初稿，9月底前出台。 | 规划统计处 | 2021-09-01
23 | 开展涉毒脱贫人口防返贫专项活动。10月份结合我省动态管理专项行动，组织各市县对涉毒脱贫人口逐户开展排查，入户查看家庭生产生活情况，建立涉毒脱贫人口信息台账，跟踪生产生活变化情况，确保不发生返贫现象。 | 规划统计处 | 2021-10-01
24 | 拟定《2021年度定点帮扶工作成效考核评价方案》并组织实施（9月起草初稿并征求意见，10月修改完善后报上级领导审定，11月印发定点帮扶考核评价方案，12月组织考核评价。 | 社会扶贫处 | 2021-12-01
25 | 起草出台《海南省帮扶联系人选派管理办法》，进一步推进帮扶联系人选派与管理工作科学化、制度化、规范化，充分调动帮扶联系人的积极性和主动性，巩固拓展脱贫攻坚成果。起草出台《关于进一步加强乡村振兴大队、中队管理工作的通知》，进一步做好工作衔接，有效解决基层工作职责不清、力量分散、落实不到位等问题。 | 社会扶贫处 | 2021-09-01
26 | 探索开展疫情防控条件下的消费帮扶工作，围绕品牌打造、技能培训、定点帮扶、专柜投放、宣传动员等方面，在第四季度开展一次消费帮扶专项行动， | 社会扶贫处 | 2021-12-01
27 | 进一步提高乡村振兴工作队队长政策理论水平，提升履职本领和服务能力，在疫情防控条件下，举办1至2期2021年驻村帮扶工作示范培训班，对200名驻村工作队员进行培训，并按照分级培训的要求指导督促市县开展驻村工作队员轮训工作。 | 社会扶贫处 | 2021-10-01
28 | 加快推进项目资产后续管理，举办全省扶贫资金项目资产后续管理视频培训班，培训700人左右，指导各市县区开展专项行动，督促市县有关部门加快推进扶贫项目资产摸底、确权登记、资产移交、问题整改、机制制度建设等，积极对接相关部门出台《关于加强扶贫项目资产后续管理实施意见》，进一步规范扶贫项目资产后续管理。 | 开发资金项目处 | 2021-12-01
29 | 做好开展2021年衔接资金绩效评价。研究制定2021年衔接资金绩效评价方案，举办资金绩效评价培训班，培训120人左右，组织对市县开展资金绩效评价；做好国家资金绩效评价迎接准备工作。 | 开发资金项目处 | 2021-12-01
30 | 积极对接财政部门、保险部门，逐个市县核实未消除风险监测户防贫保险情况，由保险部门现场办理未参保监测户，确保未消除风险监测户9002人参保全覆盖。 | 开发资金项目处 | 2021-12-01
31 | 抓好脱贫人口稳岗就业，保持全年脱贫人口稳岗就业规模不低于上年度。协调省人社厅，研究制定《切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作实施方案》，明确就业务工奖补措施，用政策引导、鼓励脱贫人口就业务工。组织相关培训机构开展脱贫劳动力职业技能培训及认证专项行动，力争每个出列村有一名脱贫人口参加培训并考取职业技能证书。 | 开发资金项目处 | 2021-12-01
32 | 加强县级项目库建设，实行月通报制度督促指导各市县加快项目库建设，组织开展督导活动推进市县谋划帮扶项目，确保项目库储备项目数量及资金规模不低于去年。 | 开发资金项目处 | 2021-12-01
33 | 配合省农业农村厅继续开展脱贫人口小额信贷帮扶，举办培训调度会议加大市县小额信贷督促指导，通过联席会议推动衔接工作，适时对市县进行督导调研，实施月通报制度督促市县开展小额信贷工作。 | 开发资金项目处 | 2021-12-01
34 | 继续实施“雨露计划”，研究制定组织实施“雨露计划”文件，指导市县加大实施“雨露计划”力度，培养新型农民。 | 开发资金项目处 | 2021-12-01
35 | 动态调整致富带头人名单，研究制定进一步加大致富带头人及农民专业技术培训文件，指导市县开展建档立卡脱贫村致富带头人培训，继续举办致富带头人培训班，确保所有致富带头人培训全覆盖；继续组织开展农民专业技术培训，指导市县开展农民专业技术培训，提升农民劳动技能水平。 | 开发资金项目处 | 2021-12-01
36 | 开展巩固脱贫成果大督查专项行动。协调相关省直部门和市县抽调分管领导和精干人员，采取省级督查与市县交叉督查的方式进行，根据国家巩固脱贫成果后评估办法和《海南省2021年市县党委和政府巩固脱贫成果后评估实施方案》，督查各市县和洋浦经济开发区巩固脱贫成果的责任落实、政策落实、工作落实、工作落实及巩固成效，重点关注巩固脱贫成果存在的风险点和薄弱环节。督查结束后，运用好督查结果并将其列入年度市县党委和政府巩固脱贫成果后评估工作的评价范围。 | 督查考核处 | 2021-09-01
37 | 委托第三方机构对各市县党委和政府2021年巩固脱贫成果开展后评估专项行动。抓好人员培训，统一工作标准，重点对照《海南省2021年市县党委和政府巩固脱贫成果后评估实施方案》进行开展。结合国家对我省巩固脱贫成果后评估结果进行综合评价，最终结果送省委组织部作为对市县党委、政府主要负责同志和领导班子综合考核评价的重要参考。坚持奖优罚劣，对巩固成效好的市县给予表扬，并在下半度安排资金时给予倾斜；对巩固成效差、存在突出问题的市县领导进行约谈。 | 督查考核处 | 2021-11-01
38 | 开展全省2021年巩固脱贫成果风险点大排查专项行动，对照国家巩固脱贫成果后评估试点工作发现的风险点和共性问题，制定具体工作方案，提交省委农村工作小组全体会议审定后，按照动员部署、排查整改、检查验收三个阶段组织实施，确保在国家开展巩固脱贫成果后评估前消除各类风险点。 | 督查考核处 | 2021-08-01
39 | 聘请会计师事务所对局2020年预算执行情况、公务用车租赁管理情况，开展内部审计专项行动。认真查摆问题，建立台账并督促各处室认真整改、对账销号，进一步规范局内部控制制度，对预算经费执行情况进行监督和控制，提高经费使用效益，消除风险。 | 督查考核处 | 2021-09-01
40 | 9月底前，认真组织全体党员参加，完成党史学习教育党员专题培训。 | 机关党委 | 2021-09-01
41 | 扎实开展“我为群众办实事”实践活动，督促各任务事项责任部门于12月底前，完成各自的任务事项。 | 机关党委 | 2021-12-01
42 | 认真按照省委要求，对照我局工作方案，组织开展好作风整顿建设年活动，并及时向局党组和省活动办公室报告活动开展情况和问题整改落实情况。 | 机关党委 | 2021-12-01
43 | 按照省委要求和我局实施方案安排，对照问题整改清单，督促各责任部门，开展“查堵点、破难题、促发展”活动，并及时向局党组和省活动办公室报告活动开展情况和问题整改落实情况。 | 机关党委 | 2021-09-01
44 | 组织并督导机关各党支部定期分析党员干部思想状况，形成专题报告向局党组汇报；经局党组会议研究分析后，形成全局的年度党员干部思想状况分析报告，并及时向省委报告。 | 机关党委 | 2021-11-01
45 | 严格落实三级分析评判机制，经机关各党支部、机关党委和局党组逐级开展意识形态工作分析后，形成全局的年度意识形态工作报告，并及时向省委报告。 | 机关党委 | 2021-12-01
46 | 每月开展1次机关党建工作督查检查，督促、指导机关各支部提升工作标准，抓好机关党建规范化建设，。力争机关党支部100%达标，60%的支部被命名为“省直机关标准化党支部示范点”。 | 机关党委 | 2021-11-01
47 | 开展廉政教育月活动，重点内容有开展廉政警示教育2次、廉政风险点排查1次，到省廉政警示教育基地开展现场教学1次，组织党组织书记讲廉政党课1次。12月底前，根据我局新的职能定位，开展廉政风险点排查，完善廉政风险管控措施，修订廉政风险排查管控机制。 | 机关党委 | 2021-09-01
48 | 督促、指导机关各部门定期分析党风廉政建设和反腐败工作形势，并及时收集汇总情况，形成年度党风廉政建设和反腐败工作形势分析报告，及时向省纪委监委报告。 | 机关党委 | 2021-11-01
49 | 根据我局新的职能定位，开展廉政风险点排查，完善廉政风险管控措施，修订廉政风险排查管控机制。 | 机关党委 | 2021-12-01
50 | 按照《2021年精神文明创建工作方案》要求，积极创建“文明单位示范点”，抓好精神文明建设。 | 机关党委 | 2021-08-01